CÔNG TY XACADEMY — PHÒNG MARKETING

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CRM

Kỳ báo cáo: Tháng 7/2026  •  Người phụ trách: Nguyễn Hữu Anh — IT  •  Ngày lập: 28/7/2026

# I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

- Mục tiêu 1: Ổn định luồng xuyên suốt từ public form/webhook → lead → phân công tư vấn → hồ sơ tuyển sinh → sinh viên để phục vụ demo nội bộ.

- Mục tiêu 2: Hoàn thiện bước hardening đầu tiên cho Authentication + Permission + Scope, chương trình tuyển sinh và dữ liệu nhạy cảm của lead/tài liệu hồ sơ.

- Mục tiêu 3: Hoàn thiện dashboard, báo cáo theo domain, automation nội bộ và xử lý các lỗi kỹ thuật còn ảnh hưởng đến kiểm thử, demo và khả năng triển khai.

# II. NHÓM CHỨC NĂNG — DEADLINE — TIẾN ĐỘ — ĐÁNH GIÁ (28/07/2026)

| Nhóm chức năng | Deadline | Tiến độ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu | 31/07/2026 | 90% | Đúng tiến độ |
| Quản trị hệ thống Admin | 31/07/2026 | 85% | Đạt mức demo; cần bổ sung test |
| Quản lý Marketing | 31/07/2026 | 90% | Đạt mục tiêu tháng 7 |
| Quản lý Lead và Tư vấn tuyển sinh | 31/07/2026 | 90% | Luồng lõi đã hoàn thiện |
| Quản lý Hồ sơ tuyển sinh | 31/08/2026 | 82% | Cần hardening và test |
| Quản lý Sinh viên | 31/08/2026 | 78% | Cần bổ sung test |
| Dashboard và Báo cáo | 31/08/2026 | 85% | Đã có báo cáo theo domain |
| Automation và tích hợp | 30/09/2026 | 60% | Nội bộ hoạt động; kênh ngoài chưa có |
| Kiểm thử và triển khai | 31/10/2026 | 55% | API đạt; frontend còn lỗi TypeScript |
| TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ | 31/12/2026 | 60% | Đủ demo nội bộ có kiểm soát |

# III. KẾT QUẢ NỔI BẬT THÁNG 7

# – Kết quả 1: Luồng nghiệp vụ lõi đã được nối xuyên suốt từ public form/webhook đến lead, phân công, pipeline, hồ sơ tuyển sinh, duyệt hồ sơ và chuyển thành sinh viên.

# Minh chứng: Có API và giao diện cho từng bước; các thay đổi chính ghi nhận activity, lịch sử trạng thái, audit và notification theo nghiệp vụ.

# – Kết quả 2: CRM Marketing đã có chiến dịch, nguồn lead, UTM, public form, webhook có secret, mapping field và danh sách submission; dữ liệu được liên kết sang lead.

# Minh chứng: Có kiểm tra tích hợp riêng cho campaign, UTM và marketing form; danh sách lớn dùng phân trang, lọc và sắp xếp phía máy chủ.

# – Kết quả 3: RBAC và scope đã được áp dụng trên các API bảo vệ; dashboard/danh sách tôn trọng chương trình tuyển sinh; lead và metadata tài liệu được mask khi thiếu quyền nhạy cảm.

# Minh chứng: Đã có seed quyền lead.sensitive.view, document.sensitive.view và checklist hardening phục vụ demo nội bộ tháng 7.

# – Kết quả 4: Khối Admin, dữ liệu và báo cáo đã mở rộng rõ rệt với 55 model Prisma, quản lý người dùng/vai trò/quyền/phòng ban/pipeline, dashboard giám đốc và báo cáo Marketing, Sale, Tuyển sinh, Sinh viên.

# Minh chứng: API typecheck đạt; các module chính đã được đăng ký tập trung dưới /api và có phân quyền theo permission.

# – Kết quả 5: Automation nội bộ đã có rule builder, BullMQ worker và các hành động notification, phân công lead, chuyển stage.

# Tình trạng kiểm tra: Repository có 10 script integration theo module; API typecheck đạt, nhưng frontend typecheck hiện còn 13 lỗi cần xử lý trước khi chốt bản demo.

# IV. KHÓ KHĂN, RỦI RO VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

# – Rủi ro 1: Frontend còn 13 lỗi TypeScript tại nhóm shared business records, các trang Tuyển sinh và service Marketing. Hướng xử lý: sửa dứt điểm, chạy lại typecheck và build trước demo.

# Mức ưu tiên: Rất cao; không cần phê duyệt.

# – Rủi ro 2: Hardening dữ liệu nhạy cảm mới hoàn tất bước đầu cho lead và tài liệu. Hướng xử lý: bổ sung admission.sensitive.view, student.sensitive.view và chuẩn hóa serializer response.

# Mức ưu tiên: Cao; cần xác nhận chính sách masking dữ liệu.

# – Rủi ro 3: Admission, Student, Report và Automation chưa có coverage integration tương xứng. Hướng xử lý: bổ sung test theo luồng duyệt hồ sơ, chuyển sinh viên, phân quyền báo cáo và xử lý job.

# Mức ưu tiên: Cao; không cần phê duyệt.

# – Rủi ro 4: Automation thật phụ thuộc Redis; chưa có tích hợp email, SMS, Zalo, tổng đài hoặc đồng bộ chi phí quảng cáo. Hướng xử lý: ổn định automation nội bộ trước, chỉ thí điểm kênh ngoài sau phê duyệt.

# Mức ưu tiên: Trung bình; cần phê duyệt khi phát sinh nhà cung cấp/chi phí.

# – Rủi ro 5: Chưa đủ điều kiện production do tài liệu triển khai còn mỏng, chưa có E2E/CI đầy đủ, bundle lớn và React Doctor còn lỗi cũ. Hướng xử lý: lập staging, checklist triển khai, code splitting và kế hoạch UAT.

# Mức ưu tiên: Cao; cần xác nhận thời gian và nguồn lực.

# V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (06 MỐC THÁNG)

| Thời gian | Mục tiêu chính và sản phẩm bàn giao | Người phụ trách | Tiến độ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tháng 07/2026 | Hoàn thành bản demo nội bộ có kiểm soát: public form/webhook, lead và telesale, hồ sơ tuyển sinh, chuyển sinh viên, dashboard/báo cáo theo domain, hardening bước đầu cho dữ liệu nhạy cảm. Chốt xử lý 13 lỗi TypeScript frontend trước buổi demo. | Nguyễn Hữu Anh | 80% |
| Tháng 08/2026 | Hoàn thiện permission nhạy cảm cho Admission/Student, serializer response, integration test cho hồ sơ/sinh viên/báo cáo; bổ sung dashboard theo vai trò và xử lý các lỗi UI có rủi ro runtime. | Nguyễn Hữu Anh | 86% |
| Tháng 09/2026 | Ổn định Redis/BullMQ, giám sát automation và retry; hoàn thiện import/export có kiểm soát quyền. Thí điểm email/SMS/Zalo hoặc kênh quảng cáo khi phạm vi và chi phí được phê duyệt. | Nguyễn Hữu Anh | 91% |
| Tháng 10/2026 | Thiết lập staging, CI và E2E cho luồng lõi; kiểm thử hiệu năng, bảo mật và scope với dữ liệu lớn; hoàn thiện tài liệu triển khai, backup và rollback. | Nguyễn Hữu Anh | 95% |
| Tháng 11/2026 | UAT nội bộ với dữ liệu gần thực tế, thu thập phản hồi theo vai trò, tối ưu giao diện/báo cáo, huấn luyện người dùng và hoàn thiện checklist vận hành. | Nguyễn Hữu Anh | 98% |
| Tháng 12/2026 | Hoàn thiện tài liệu bàn giao, hướng dẫn sử dụng, SOP vận hành, báo cáo tổng kết, biên bản nghiệm thu và kế hoạch hỗ trợ sau triển khai. | Nguyễn Hữu Anh | 100% |

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Nguyễn Hữu Anh | TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Trương Thị Thùy Phương |
| --- | --- |